## 2015 г
отчет ООО "Новогорское ЖКХ"за 2015 г.
ул. Юбилейная №13
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 16; 9: 100
2 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 15; 6: 15; 9: 0
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 24; 6: 12; 9: 0
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 | 2-3 кв | 100
5 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 30; 6: 90; 9: 0
6 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 1; 6: 1; 9: 0
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 100
9 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 4; 6: 20; 9: 0
10 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 15; 9: 0
11 | ремонт мягкой кровли | 3: м2; 5: 160; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Волков