## 2015
отчет ООО "ЖЭУ№1" на 2015 г.
ул. Юбилейная №9
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 300 | 100 |  | 100
2 | Ремонт козырьков | 3: шт.; 4: 2; 6: 10; 9: 0
3 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 2 раза в год | 1 | 16 |  | 100
4 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | м.п | 15 | 15 | 15 |  | 100
5 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 24; 6: 12; 9: 0
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
7 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 10; 6: 30; 9: 0
8 | Ремонт электр. инженерных сетей | 4: 1; 6: 1; 9: 0
9 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
10 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 0
11 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 2; 6: 10; 9: 100
12 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 12; 9: 100
| Директор | 5: А.А.Волков