## 2015 г
отчет ООО " ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. Партизанская №5
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 40 | 30 |  | 2 кв. | 100
2 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 2 раза в год | 1 | 16 |  |  | 100
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5; 9: 0
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 |  | 2-3 кв. | 100
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Волков