## 2015 г
отчет ООО " ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. Партизанская №8
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 2; 6: 1.5; 9: 0
2 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 2 раза в год | 1 | 16 |  |  | 100
3 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | м.п | 117 | 132.5 | 197 |  |  | 100 | смета
4 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5; 9: 0
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 |  | 2-3 квартал | 100
6 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 0.5; 6: 3; 9: 0
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
8 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 5: 1; 9: 100
9 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: с 1-4 квартал; 9: 100
17 | Ремонт входных дверей | 3: шт.
| Директор | 5: А.А. Волков