## 2015 г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-2" за 2015 г.
ул. ___Красногвардейская № 16
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30; 9: 0
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв | 100
3 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 60; 6: 20; 9: 0
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 15; 9: 0
5 | Ремонт малых форм | 3: шт.; 4: 3; 6: 6; 9: 0
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 110 | 1-4 кв. | 100
7 | Очистка кровли от наледи | шт. | 1 | 1 | 10 |  | 100
| Директор | 5: А.А. Лагно