## 2015 г
отчет ООО "Саниковское ЖКХ" за 2015 г.
мкр.Центральнный №118
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 4: 2 раза в год; 5: 1; 6: 32; 9: 100
2 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 10; 9: 0
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5; 9: 0
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
5 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 70; 6: 21; 9: 0
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 100
8 | Установка ОДПУ на хвс | 3: 1 приб; 5: 1; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Лагно