## 2015 г
отчет ООО "Саниковское ЖКХ" за 2015 г.
ул. Трофимова №3
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 10; 6: 10; 9: 0
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 70; 6: 35; 9: 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
4 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 0.5; 6: 1.5; 9: 0
5 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 40; 6: 12; 9: 0
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 100
8 | ремонт подъездов | 5: 2; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Лагно