## 2015 г
отчет ООО "Тепловые сети " за 2015 г.
мкр.8 №28
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 3; 6: 1.5; 9: 0
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 2-3 кв.; 9: 100
3 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 80; 6: 24; 9: 0
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
5 | ремонт окон в подъезде | шт. | 6 | 6 | 15 |  | 100
6 | ремонт ливневой канализации | 3: м/п; 4: 12; 6: 20; 9: 0
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 100
6 | замена трубопровода гвс в подвале | 3: м; 5: 6; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Лагно