## 2015 г
отет ООО "Тепловые сети " за 2015 г.
мкр. 8 №32
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | м.п | 20 | 11 | 20 |  | 100
2 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | м.п | 5 | 5 | 5 |  | 100
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 5; 6: 2.5; 9: 0
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 2-3 кв.; 9: 100
5 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 50 | 15 |  | 100
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4 кв.; 9: 100
8 | Ремонт окон в подъезде | шт. | 4 | 10 | 4 |  | 100
| Директор | 5: А.А. Лагно