## 2015 г
Отчет ООО "Тепловые сети " за 2015 г.
мкр.8 №6
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 35 | 5 |  |  | 100
2 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 1 раз | 1 | 34 |  |  | 100
3 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | м.п | 5 | 5 | 5 |  |  | 100
4 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | м.п | 5 | 5 | 5 |  |  | 100
5 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | шт. | 200 | 200 | 301.874 |  |  | 100 | смета
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 |  | 2-3 кв. | 100
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: 1-4кв.; 9: 100
9 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 2; 6: 10; 9: 0
| Директор | 5: А.А. Лагно