## отчет 2015г.
отчет ООО "УК ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. 22 Партсъезда №2
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 8; 9: 100
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 5; 6: 2.5; 9: 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6: 10; 8: 2-3 квартал; 9: 100
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал; 9: 100
17 | Ремонт входных дверей | 3: шт.
5 | Ремонт входов в подвал | 3: шт.; 4: 1; 6: 10; 9: 0
| Директор | 5: А.А. Волков