## отчет 2015 год
отчет ООО "УК ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. Партизанская № 18а
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 3 | 120 | 1.5 |  | 100
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16; 9: 100
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал; 9: 100
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4; 9: 100
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал; 9: 100
| замена задвижек в подвале | 3: шт; 5: 1; 9: 100
| ремонт трубопроводов хвс,гвс | 3: м/п; 5: 20.5; 9: 100
| Директор | 5: М.А. Бабич