## отчет 2015 г
отчет ООО "УК ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. Партизанская №9
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 2 раза в год | 1 | 8 |  |  | 100
2 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 16; 6: 16; 9: 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 |  | 2-3 квартал | 100
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории, спил дерева и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: с 1-4 квартал; 9: 100
5 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 2; 6: 10; 9: 0
6 | Установка ОДПУ на ГВС | 3: 1 приб; 5: 1; 9: 100
| Директор | 5: М.А. Бабич