## отчет 2015 г.
отчет ООО "УК ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. Вагоностроительная №38
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 2 раза в год | 1 | 16 |  | 100
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 | 2-3 квартал | 100
3 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 5: 1; 6: 14.4; 9: 100
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 5: 1; 8: с 1-4 квартал; 9: 100
5 | ремонт корридорного пола в местах общего пользования 1 этаж | м2 | 120 | 0 | 60 |  | 0
| Директор | 5: М.А. Бабич