## план на 2015г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-2" за 2015 г.
ул.Анатолия № 31
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 50 | 20 |  | 100
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | м.п | 6 | 3 | 3 |  | 50
3 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | м.п | 6 | 6 | 6 |  | 100
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 1 дом | 1 | 1 | 18 |  | 100
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 120 | 1-4 кв. | 100
7 | Ремонт окон в подъезде | шт. | 4 | 4 | 8 |  | 100
| Директор | 5: А.А. Лагно