## план на 2015 г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-2" за 2015 г.
ул. Гагарина № 21
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5; 9: 0
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 4; 6: 4; 9: 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 8 | 1-4 кв. | 100
5 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 2; 6: 4; 9: 0
6 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 6; 9: 0
7 | Уборка снега ,наледи | 1 дом | 1 | 1 | 7 |  | 100
8 | монтаж транзитного трубопровода хвс,гвс от теплонагревателя дома гагарина 19а | 3: м/п; 5: 60; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Лагно