## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2015 г.
ул.Гагрина № 24
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 300 | 350 | 100 |  | 100
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 6; 6: 8; 9: 0
3 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 12; 6: 12; 9: 0
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 120 | 1-4 кв. | 100
| Директор | 5: А.А. Лагно