## план на 2015 г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-" за 2015 г.
ул. Красногвардейская № 14
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 20 | 30 |  | 40
2 | Ремонт козырьков | 3: шт.; 4: 2; 6: 15; 9: 0
3 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | м.п | 20 | 4.5 | 10 |  | 20
4 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 20; 6: 15; 9: 0
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 1-4 кв. | 100
7 | Демонтаж козырьков | 3: шт.; 4: 2; 6: 10; 9: 0
8 | установка тепловычислителя на с/отопления | 3: шт.; 5: 1; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Лагно