## план на 2015 г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-2" за 2015 г.
ул. Красногвардейская № 17
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 2 | 2.5 |  | 50
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 4; 6: 4; 9: 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 36; 6: 20; 9: 0
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 1 пр. | 1 | 1 | 17 |  | 100
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 80 | 1-4 кв. | 100
7 | Очмстка кровли от наледи | шт. | 1 | 1 | 7 |  | 100
| Директор | 5: А.А. Лагно