## план на 2015 г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-2" за 2015 г.
ул. Красногвардейская № 18
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 98 | 30 |  | 100
2 | Ремонт козырьков демонтаж | 3: шт.; 4: 4; 6: 25; 9: 0
3 | Ремонт отмостки | 3: м3; 5: 6; 9: 80; 10: смета
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 1 дом | 1 | 1 | 17 |  | 100
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 120 | 1-4 кв. | 1
7 | корчевание пней | 3: шт.; 4: 6; 6: 30; 9: 0
8 | ремонт подъездов | 3: шт.; 4: 4; 6: 120; 9: 0
9 | завоз грунта | тонн | 70 | 5 | 70 |  | 10
10 | завоз шебня | 3: тонн; 4: 15; 6: 8; 9: 0
11 | установка урн | 3: шт.; 4: 4; 6: 15; 9: 0
12 | устройство деревянного забора | 3: м; 4: 300; 6: 60; 9: 0
13 | ремонт тамбура входа в подвал | 3: шт.; 4: 2; 6: 5; 9: 0
14 | Очмстка кровли от наледи | шт. | 1 | 1 | 10 |  | 100
15 | установка теплообменика | 5: 1; 9: 100
| Директор | 5: А.А. Лагно