## план на 2015 г
отчет ООО "_УК ЖЭУ-2" за 2015 г.
ул.Красногвардейская № 9
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 5; 6: 2.5; 9: 0
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 6; 6: 6; 9: 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом | 1 | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом | 1 | 1 | 90 | 1-4 кв. | 100
5 | Очистка снега и наледи | 1 дом. | 1 | 1 | 10 |  | 100
| Директор | 5: А.А. Лагно