## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "ЖЭУ 1" на 2016 г.
ул. Юбилейная №13
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 6: 16
2 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 15; 6: 15
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 24; 6: 12
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв
5 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 30; 6: 90
6 | Ремонт электр. инженерных сетей | 3: м.п.; 4: 1; 6: 1
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
9 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 4; 6: 20
10 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 15
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________