## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО " ЖЭУ-1" на 2016 г.
ул. Прудская 15а
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Волков
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме