## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2016 г.
мкр. 8 №26
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 5; 6: 5
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 3; 6: 1.5
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв.
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 30; 6: 9
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 2; 6: 5
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________