## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2016 г.
мкр.Дорожник №1
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 20; 6: 15
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 12
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 6; 6: 3
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
7 | Установка боллера | 3: шт.; 4: 1; 6: 85
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________