## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2016 г.
ул.Ударника №21
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 6
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 8
3 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 50; 6: 50
4 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 30; 6: 30
5 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 4; 6: 2
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартала
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________