## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2016 г.
ул. Гагарина № 10
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 4; 6: 2
3 | Ревизия систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 2; 6: 1.2
4 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 4; 6: 4
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 90; 8: 1-4 кв.
7 | Уборка снега с крыши | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________