## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2016 г.
ул. Красногвардейская № 17
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 5; 6: 2.5
2 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 3: шт.; 4: 4; 6: 4
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 36; 6: 20
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 пр.; 4: 1; 6: 17
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 80; 8: 1-4 кв.
7 | Очмстка кровли от наледи | 3: шт.; 4: 1; 6: 7
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________