## план на 2016 г
План работ текущего ремонта ООО "_УК ЖЭУ-2" на 2016 г.
ул. Красногвардейская № 18
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 30
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 10; 8: 2-3 кв.
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 17
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 4: 1; 6: 120; 8: 1-4 кв.
6 | Ремонт кровли над входом в подвал | 3: 1 шт; 4: 1; 6: 10.207; 8: 2кв
7 | Электротехнические работы | 3: 1 дом; 4: 1; 6: по факту; 8: 1-4 кв.
примечание: указанные ранее в п. №2 - ремон подъездов,п.№4 ремонт балконных плит, п.№10 сан-тех работы в подвале(замена лежаков) будут выполненны после утверждения работ сметной стоимости и оплаты данных видов работ на общем сбрании собственников МКД.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________