## Лист3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
исх. №
Отчет по выполнению плана работ на 2013-2014 гг.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | выполнено кол-во | выполнено | % | Срок исполнения | Ответственный
|  |  |  | Текущий ремонт | кап.ремонт |  | Текущий ремонт тыс.р. | выполн.
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 6,28,31, Анатолия,39,9;Космонавтов,22 | Ремонт кровли | 200кв.м | 300 | 0 | 516 | 267 | 258% | август-октябрь | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
2 | 8 м-он 26,28,32 | Ремонт межпанельных швов | 212 м/п | 32 | 0 | 250 | 38 | 118% | август-октябрь | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
3 | Анатолия 39 | Ремонт фановых труб на кровли | 16 м. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
4 | Деповская1, | Замена дверей | 1шт. | 7 | 0 | 1 | 7 | 100% | август | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
5 | 8 м-он 28,32. | Ремонт люков на крыше | 12 шт. | 25 | 0 | 6 | 13 | 50 | май-октябрь | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
6 | 8 м-он 6,21,26,27,28,31,32,Анатолия,39,Космонавтов 22 | Ремонт системы канализации | 70 п.м. | 26 | 0 | 30 | 25 | 61 | июнь-август | мастер Силин В.А.
7 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 11 ед. | 3 | 0 | 11 | 3 | 100% | июнь-август | мастер Силин В.А.
8 | Анатолия 39, Космонавтов 22, 8 м-он 32,6 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 1)вент.10шт.д15, 2) вент. д25-2шт.д15-81шт | 35 | 0 |  | 35 | 100% | июнь-август | мастер Силин В.А.
9 | 8 м-он 6,32, Космонавтов,22 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей | 5 п.м. | 22 | 0 | 33 | 22 | 100% | июнь-август | мастер Силин В.А.
10 | 8 м-он 26, | Утепление трубопроводов | 4 дома/250м.п. вып.1дом/45м.п | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% | июнь-август | мастер Силин В.А.
11 | 8 м-он 26,28,31. | Эл.технические работы | 3 дома | 21 | 0 | 3 | 22 | 100 | май-август | гл.энергетик Попов Д.В.
12 | Анатолия 39, | Ремонт системы ГВС и холодного водоснабжения | 110 | 171.843 | 0 | 110 | 172 | 100 | май-август | мастер Силин В.А.
13 | 8 м-он 28 | Огораживание детской площадки | 130 м.п | 156 | 0 | 130 | 156 | 100 | май | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
14 | 8 м-он 6,28,32, | Замена мусорных баков | 4 шт. | 40 | 0 | 6 | 36 | 150 | март | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
15 | Жил.фонд | Окраска и ремонт малых форм | 11 шт. | 30 | 0 | 11 | 30 | 100 | июнь | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
16 | 8 м-он 28 | Ремонт подъездов | 6 шт. | 391.055 | 0 | 1 | 65 | 16.6 | июнь | Нач.участка Варфоломеева Н.А.
| Итого: |  |  | 831.843 | 0 |  | 910
| Директор |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25