## Лист3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
исх. №
Отчет по выполнению плана работ на 2013-2014 гг.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | выполнено кол-во | выполнено | % | Срок исполнения | Ответственный
|  |  |  | Текущий ремонт | кап.ремонт |  | Текущий ремонт тыс.р. | выполн.
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 110ед. | 24 | 0 | 102 | 8 | 100% | июнь-август | нач.участка Чемисова Л.В
2 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт кровли | 600 кв.м. | 220 | 0 | 700 | 239 | 100 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
3 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт межпанельных швов | 480 п.м. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
4 | ул. Октябрьская 16, 13,31, Партизанская 10а, Репина 9. | Ремонт подъездов | 13 шт | 80 | 0 | 2 | 12 | 32 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
5 | 22 Партсъезда 11, Партизанская 5 | Ремонт вхдов в подвал | 18 м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
6 | ул. Барнаульская 2, Партизанская 3; Октябрьская 25,3 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 31п.м. | 35 | 0 | 31 | 50 | 100 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
7 | ул. Барнаульская 2, Партизанская 3,9; Октябрьская 25,3 | Ремонт системы водопровода | 95 п.м. | 30 | 0 | 38 | 12 | 40 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
8 | ул.Ударника 23, Октябрьская 35, Барнаульская 5 | Ремонт системы канализации | 50 п.м. | 40 | 0 | 50 | 75 | 100 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
9 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов | 30 домов | 32 | 0 | 28 | 53 | 88 | май-октябрь | нач.участка Чемисова Л.В
10 | Октябрьская,31 | Ремонт отмостки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | нач.участка Чемисова Л.В
11 | Жил.фонд | Ремонт малых архитектурных форм | 27 домов | 22 | 0 | 27 | 50 | 44% | июнь | нач.участка Чемисова Л.В
12 | Жил.фонд | Эл.технические работы | 16 домов | 82 | 0 | 5 | 26 | 31.2 | 1-4 кв. | нач.участка Чемисова Л.В
| Итого: |  |  | 681 | 0 |  | 525
| Директор |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25