## Лист1
Отчет по выполнению плана работ на 2013-2014 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | % выполнения | Ответственный руководитель
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
VIII Многоквартирный жилой фонд ООО «УК ЖЭУ-2
1 | Жилой фонд | Ремонт мягкой кровли | 1600 кв.м. | 600 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
2 | Жилой фонд | Ремонт шиферной кровли | 360 м2 | 170 | 0 | Январь | 100% | Г.А.Губский
3 | Жилой фонд | Ремонт межпан.швов | 300 п.м. | 200 | 0 | сентябрь | 100% | Г.А.Губский
4 | Жилой фонд | Промывка и опресовка системы отопления | 71 дом | 500 | 0 | июнь-август | 100% | Г.А.Губский
5 | Жилой фонд | Частичный ремонт трубопроводов отопления | 150 п.м. | 100 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
6 | Жилой фонд | Частичный ремонт системы водоснабжения | 160 п.м. | 120 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
7 | Жилой фонд | Частичный ремонт системы канализации | 100 п.м. | 100 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
8 | Жилой фонд | Ремонт дверных и оконных заполнений | 160 п.м. | 120 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
9 | Жилой фонд | Установка регулирующей арматуры системы отопления | 450 шт. | 600 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
10 | Жилой фонд | Ремонт подъездов | 20 | 400 | 0 | Май-август | 100% | Г.А.Губский
12 домов
|  | ИТОГО: |  | 2910 | 0