## Лист1
План мероприятий ООО ДОУК" на 15 сентября 2014гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | Ответственный руководитель
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
ООО « ЖЭУ-1 »
1 | ул.Партизанская №3,5,14 Октябрьская,3 | Ремонт мягкой кровли | 250м2 | 250 |  | Июнь-август | Рябых А.И.
2 | ст.Присягино,3 | Ремонт шиферной кровли | 50м2 | 67 |  | июнь | Рябых А.И.
3 | ул. Ударника,28, Октябрьская,35 | Ремонт межпан.швов | 370м.п. | 93 |  | май-июнь | Рябых А.И.
4 | Жилфонд | Промывка и опресовка системы отопления | 32 ед. | 10 |  | май-август | Рябых А.И.
5 | ул.Октябрьская,3 | Частичный ремонт трубопроводов отопления | 120м.п. | 160 |  | Июнь-август | Рябых А.И.
6 | ул. Партизанская, 3 | Частичный ремонт системы водоснабжения | 70м.п. | 100 |  | Июнь-август | Рябых А.И.
7 | ул.Октябрьская,3,9 | Частичный ремонт системы канализации | 40м.п. | 10 |  | Июнь-июль | Рябых А.И.
8 | ул.Октябрьская,3,ст. Присягино,3 | Ремонт дверных и оконных заполнений | 4шт. | 20 |  | Июнь-август | Рябых А.И.
9 | Жилфонд | Установка регулирующей арматуры системы отопления | 200шт. | 60 |  | Июнь-август | Рябых А.И.
10 | ул.Октябрьская,3 Партизанская, 14 | Ремонт крыши входа в подвал | 2шт. | 30 |  | Июнь-август | Рябых А.И.
11 | Партизанская,10 | Ремонт крыши | 1400 | 523.132 | 0 | август | Рябых А.И.
|  | ИТОГО: |  | 1323.132
Директор А.А. Лагно