## Лист3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
исх. №
Отчет по плану мероприятий текущего ремонта за 2013-2014 гг. выполнение на 27.12.2013г.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | выполнено кол-во | выполнено | % | Срок исполнения | Ответственный
|  |  |  | Текущий ремонт | кап.ремонт |  | Текущий ремонт тыс.р. | выполн.
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
ООО «Санниковское ЖКХ»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | ед. 10 | 220 | 0 | 250 | 1.11 | 100 | июнь-август | мастер Канушкина Н.Г.
2 | Жил. фонд | Ремонт кровли | 120 кв.м. | 50 | 0 | 120 кв.м. | 49.996 | 100 | май-октябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
3 | м-он Центральный: №60; 40/1 |  | 1027,5кв.м | 0 | 2528.81 | 1027,5кв.м | 0 | 100 | сентябрь | ООО "АлтайСтройСтиль"
4 | м-он Центральный: №40/1; 40/2; 118; 60 | ремонт систем отопления | п.м 20 | 14.576 | 0 | п.м 20 | 14.576 | 100 | август-октябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
5 | м-он Центральный: №48/1; 48/2 |  | п.м 904 | 0 | 1459.374 | п.м 904 | 0 | 100 | сентябрь | ООО "АлтайСтройСтиль"
6 | м-он Центральный: №40/2; 60 | Ремонт систем водопровода | п.м. 6 | 48.102 | 0 |  | 48.102 | 100 | май-октябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
7 | м-он Центральный: №48/1; 48/2 |  | п.м. 164 | 0 | 230.376 | п.м. 164 | 0 | 100 | сентябрь | ООО "АлтайСтройСтиль"
8 | м-он Центральный: №60; 40/1;118 | Ремонт систем канализации | п.м. 8 | 5.71 | 0 |  | 5.71 | 100 | май-сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
9 | м-он Центральный: №48/1; 48/2 |  | п.м. 90 | 0 | 223.636 | п.м. 90 | 0 | 100 | сентябрь | ООО "АлтайСтройСтиль"
10 | м-он Центральный: №60; 40/2;118 | Ремонт окон, дверей | кв. м. 4 | 0.51 | 0 | кв. м. 4 | 0.51 | 100 | май-сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
| Итого: |  |  |  | 4442.196 |  | 120.004
| Директор | А.А. Лагно