## Лист3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
исх. №
Отчет выполнения плана мероприятий текущего ремонта ООО «Санниковское ЖКХ» на 31.12.2014г.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | выполнено кол-во | выполнено | % | Срок исполнения | Ответственный
|  |  |  | Текущий ремонт | кап.ремонт |  | Текущий ремонт тыс.р. | выполн.
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | ед. 10 | 220 | 0 | 250 | 0 | 100 | июнь-август | нач.у-ка Власенко Н.В.
2 | м-он Центральный: №40/2; | Ремонт мягкой кровли | 62 кв.м | 10 | 0 | 62кв.м | 10 | 100 | сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
3 | м-он Центральный: № 40/2; 118,60 | ремонт систем отопления с заменой ш.кранов | п.м 20 шт.45 | 20 | 0 | п.м 20 шт.45 | 20 | 100 | август-октябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
4 | м-он Центральный: №40/2; 40/1 60, Ефремова,4 | Ремонт систем водопровода, устан. счетчика на ХВС | п.м. 21 шт.2 | 26 | 0 | п.м. 21 шт.2 | 26 | 100 | май-октябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
5 | м-он Центральный: №48/1; 48/2,118 | Ремонт эт.проводки, эл.щитовой | п.м. 10 шт.1 | 9 | 0 | п.м. 10 шт.1 | 9 | 100 | сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
6 | м-он Центральный: № 48/2,40/2,№118 | Ремонт систем канализации | п.м. 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100 | май-сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
7 | м-он Центральный: №60; 40/2;118 | Ремонт окон, дверей | кв. м. 4 | 0.51 | 0 | кв. м. 4 | 0 | 100 | май-сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
8 | м-он Центральный: №40/2; | Ремонт вент. шахт на кровле | шт.2 | 6 | 0 | шт.2 | 6 | 100 | сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
9 | Трофимова,6,4,Ефремова,4 | Ремонт цоколя | 120м2 | 16 | 0 | 120м2 | 16 | 100 | сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
10 | м-он Центральный: №40/1; Трофимова 3 | Ремонт фасада | 126м2 | 10 | 0 | 126м2 | 10 | 100 | сентябрь | нач.у-ка Власенко Н.В.
| итого: | [5 empty] | 112
| Директор | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л.
тел. 47-1-25