## Лист1
Отчет выполнения плана мероприятий текущего ремонта ООО « ЖЭУ-1 » на 31.12.2014г.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы (план) | Планируемые затраты |  | Фактические затраты по состоянию на 31.12.2014г.
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.) | объемы выполненных работ по факту | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
1 | ул.Партизанская №,5,12,14,10а, Ударника,28, Октябрьская,31 | Ремонт мягкой кровли | 250м2 | 250 | 0 | 2180м2 | 676.4 | 0
2 | ст.Присягино,3,Октябрьская,13 | Ремонт шиферной кровли | 50м2 | 67 | 0 | 10м2 | 15 | 0
3 | ул. Ударника,28, Октябрьская,35 | Ремонт межпан.швов | 370м.п. | 93 | 0 | 66м.п. | 16 | 0
4 | Жилфонд | Промывка и опресовка системы отопления | 32 ед. | 10 | 0 | 32 ед. | 10 | 0
5 | ул.Октябрьская,3,13, Партизанская3 | Частичный ремонт трубопроводов отопления | 120м.п. | 160 | 0 | 120м.п. | 160 | 0
6 | ул. Партизанская, 3 | Частичный ремонт системы водоснабжения | 70м.п. | 100 | 0 | 70м.п. | 100 | 0
7 | ул.Октябрьская,3,9,13,22 Партсъезда 10 | Частичный ремонт системы канализации | 40м.п. | 80 | 0 | 40м.п. | 80 | 0
8 | ул.Октябрьская,3,ст. Присягино,3 | Ремонт дверных и оконных заполнений | 4шт. | 20 | 0 | 4шт. | 20 | 0
9 | Жилфонд | Установка регулирующей арматуры системы отопления | 200шт. | 60 | 0 | 200шт. | 60 | 0
10 | ул.Октябрьская,13 Партизанская, 14 | Ремонт крыши входа в подвал | 2шт. | 30 | 0 | 3шт. | 45 | 0
11 | Дорожная 14,16,18,20 | Монтаж щита учета | 4шт. | 99 | 0 | 4шт. | 99 | 0
12 | Барнаульская 4а, В/строительная 32а | Ремонт подъездов | 4шт. | 200 | 0 | 4шт. | 200 | 0
13 | ул. Партизанская, 3 | Ремонт фановых труб | 4шт. | 2 | 0 | 4шт. | 2 | 0
14 | УЛ. Плодопитомник,8 | Асальтир. входов в подъезд | 3м2 | 9.2 | 0 | 3м2 | 9.2 | 0
15 | ул. Партизанская, 12 | Ремонт ограждения кровли, карн.сливов | 60м.п | 107.32 | 0 | 60м.п | 107.3 | 0
|  | ИТОГО: |  | 1287.52 | 0 |  | 1599.9 | 0
Директор А.А. Волков
исп. Непомнящих А.Л.
тел.47-1-25