## Лист1
Отчет по выполнению текущего плана работ ООО "УК ЖЭУ-2"на 31.12.2014 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | % выполнения | Ответственный руководитель
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
1 | ул.Красногвардейска 8,ул.Парковая 11,ул.Гагарина 20-22-24,ул.Анатолия 33 | Ремонт мягкой кровли,по поступившим заявлениям | 2000 кв.м. | 700 | 0 | Май-август | 100% | Мастер участка
2 | Ул.Гагарина 19-23,25,27А,29,ул.40 лет ВЛКСМ 3 | Ремонт шиферной кровли, по поступивншим заявлениям | 400 кв.м | 200 | 0 | Апрель-май | 100% | Мастер участка
3 | Ул.Красногвардейская 16,18,19, Гагарина,7, Строительная,16 | Ремонт межпан.швов ,по заявлениям | 250 п.м. | 150 | 0 | сентябрь | 100% | Мастер участка
4 | Жилой фонд | Промывка и опрессовка системы отопления | 71 дом | 50 | 0 | Май-август | 100% | Мастер участка
5 | Ул.Гагарина 19 А,ул.Парковая 7 | Частичный ремонт трубопроводов отопления по решению собственников | 170 п.м. | 130 | 0 | Май-август | 100% | Мастер участка
6 | Ул.Космонавтов 7,ул.Гагарина 19А,Парковая 11 | Частичный ремонт системы водоснабжения по решению собственников | 160п.м. | 130 | 0 | Май-август | 100% | Мастер участка
7 | Ул.Гагарина 24,20,ул.Красногвардейская 18 | Частичный ремонт системы канализации по решению собственников | 80 п.м. | 100 | 0 | Май-август | 100% | Мастер участка
8 | Жилой фонд | Ремонт дверных и оконных заполнений по заявлениям собственников | 90п.м. | 100 | 0 | Май-август | 100% | Мастер участка
9 | Ул.Парковая 9,11ул.Гагарина 27А,ул.Космонавтов9,ул.Гагарина 23,25 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения по согласованию с собственниками | 200 шт. | 200 | 0 | Май-август | 35% | Мастер участка
|  | ИТОГО: |  | 1760 | 0
Директор А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л.
т. 47-1-25