## Лист3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
исх. №
Отчет по выполнению плана работ на 31.12.2014 гг.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | выполнено кол-во | выполнено | % | Срок исполнения | Ответственный
|  |  |  | Текущий ремонт | кап.ремонт |  | Текущий ремонт тыс.р. | выполн.
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Юбилейная 15,11,5,9,13,3; | Ремонт кровли | 650 | 220 | 0 | 970 | 796.199 | 100% | июнь-август | мастер Канушкина Н.Г.
2 | Депутатская 20; Юбилейная 15,5,9; Энгельса 2,4,8 | Ремонт подъездов | 23 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0% | май-октябрь | мастер Канушкина Н.Г.
3 | Юбилейная 15,11, | Ремонт межпанельных швов | 365 | 55 | 0 | 200 | 30 | 55% | май-октябрь | мастер Канушкина Н.Г.
4 | Депутатская 2,4,20,10 Юбилейная 15,11,5,9,13,3; Энгельса 2,4,6 | Ремонт цоколей | 120 | 15 | 0 | 120 | 15 | 100 | август-октябрь | мастер Канушкина Н.Г.
8 | Юбилейная 15,11,9,13, Энгельса 8 | Ремонт отмостки | 260 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | май-октябрь | мастер Канушкина Н.Г.
9 | Юбилейная 15,11,9,13 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | d=20-24 шт | 3 | 0 |  | 3 | 100% | май-сентябрь | мастер Канушкина Н.Г.
10 | Юбилейная 11,9,3 | Ремонт системы канализации | d=100- 15м, d=100- 12м, d=50- 1 шт, d=25-1 шт | 15 | 0 |  | 15 | 100 | май-сентябрь | мастер Канушкина Н.Г.
11 | Юбилейная 15,5,13,3; | Утепление трубопроводов | 165 м2 | 6 | 0 | 165 | 35 | 100 | сентябрь | мастер Канушкина Н.Г.
12 | Юбилейная 5, Депутатская,20 | Эл.технические работы |  | 11 | 0 | 11 | 19 | 100 | май-сентябрь | мастер Канушкина Н.Г.
13 | Юбилейная 11,9,13,3 | Ремонт системы ГВС и холодного водоснабжения | d=25-37шт, d=20-12шт, d=50-1шт | 5 | 0 |  | 5 | 100 | май-сентябрь | мастер Канушкина Н.Г.
14 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 15 ед. | 3 | 0 | 15 | 3 | 100% | июнь-август | мастер Канушкина Н.Г.
| Итого: |  |  | 713 | 0 |  | 921.199
| Директор |  | С.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25