**СВЕДЕНИЯ**

**о ходе подготовки к зиме 2013-2014 годов жилищного фонда по состоянию на 31.12.2013 г.**

**ООО «УК «ЖЭУ-1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2013 г. | На 01.06.13 | | На 01.07.13 | | На 01.08.13 | | На 01.09.13 | | На 01.10.13 | | Всего выполнение 31.12.13г. | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт  (тыс.руб) | % |  |
| 1. Всего домов | ед. | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 ед |  |  |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 92 | 20 | 20 | 25 | 11 | 27 | 70 | 20 | 90 | 0 | 191 | 92 | 92 ед | 100 |  |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 525 | 25 | 25 | 150 | 150 | 200 | 295 | 150 | 570 | 50 | 1040 | 525 | 813 | 198 |  |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | 100 |  |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 24 | 4 | 0 | 10 | 8 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 | 100 |  |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 80 | 8 | 0 | 22 | 10 | 25 | 30 | 25 | 60 | 0 | 0 | 80 | 45 | 100 |  |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 54 | 4 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 54 | 0 | 0 | 54 | 35 | 100 |  |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 15 | 26 | 100 |  |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р. | 595 | 72 | 0 | 103 | 0 | 180 | 178 | 125 | 423 | 108 | 0 | 595 | 5877 |  |  |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 95 | 20 | 20 | 25 | 11 | 27 | 40 | 20 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |  |

**ООО «ЖЭУ-1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2013 г. | На 01.06.13 | | На 01.07.13 | | На 01.08.13 | | На 01.09.13 | | На 01.10.13 | | Всего выполнение 31.12.13г. | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт (тыс.руб) | % |
| 1. Всего домов | ед. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17ед |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 17 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17ед |  |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 17 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17ед | 100 |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 75 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 0 | 130 | 0 | 210 | 75 | 1084,9 | 280 |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16,057 | 100 |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 148,0 | 100 |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 15 |  | 0 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 125,7 | 100 |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 100 |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100 |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р. | 86,0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 34 | 22 | 16 | 102 | 5 | 136 | 86,0 | 4558,2 |  |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 17 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17ед | 100 |

**ООО «Тепловые сети»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2013 г. | На 01.06.13г. | | На 01.07.13г. | | На 01.08.13г. | | На 01.09.13г. | | На 01.10.13г. | | Всего выполнение 31.12.13г. | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт (тыс.руб) | % |
| 1. Всего домов | ед. | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | 11 (ед.) |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | 10 (ед.) |  |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | 10 (ед.) | 100 |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 150 | 0 | 70 | 50 | 78 | 100 | 248 | 50 | 716 | 0 |  | 150 | 375 | 100 |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 250 | 0 |  | 100 | 7 | 100 |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 35 | 25 |  | 25 | 9 | 100 |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 |  |  | 5 | 27 | 100 |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 16 | 30 | 30 | 20 |  | 70 | 35 | 100 |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |  | 10 | 0 |  | 4 | 7 | 100 |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р. | 831,84 | 42 | 205 | 175 | 280 | 223 | 880,1 | 225 | 1010 | 125 |  | 831,84 | 2480,0 |  |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 100 |

**ООО «Новогорское ЖКХ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2013 г. | На 01.06.13г. | | На 01.07.13г. | | На 01.08.13г. | | На 01.09.13г. | | На 01.10.13г. | | Всего выполнение 31.12.13г. | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт (тыс.руб) | % |
| 1. Всего домов | ед. | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 | 16(ед.) |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16(ед.) |  |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16(ед.) | 100 |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 650 | 50 | 0 | 320 | 70 | 370 | 110 | 0 | 250 |  | 0 | 650 | 251 | 71 |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 165 | 80 | 365 | 20 | 48 |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 30 | 10 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 3 | 100 |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 38 | 8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 30 | 38 | 38 | 4 | 100 |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 37 | 9 | 0 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 27 | 7 | 37 | 37 | 9 | 100 |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 18 | 12 | 100 |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р | 713,0 | 42 | 19 | 278 | 20 | 300 | 69 | 59 | 262 | 34 | 0 | 713,0 | 763 | 107 |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16(ед.) | 100 |

**ООО «Санниковское ЖКХ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | | Всего на  2013 г. | | На 01.06.13 | | | | На 01.07.13 | | | На 01.08.13 | | | | На 01.09.13 | | | | На 01.10.13 | | | | Всего выполнение 31.12.13г. | | | | | |
| план | | факт | | план | | факт | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | Факт  (тыс.руб) | | % | |  |
| 1. Всего домов | ед. | | 10 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 10 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | |  | |  |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | | 0 | | 10 | | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 100 | |  |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | | 120 | | 20 | | 20 | | 50 | | 50 | 50 | | 0 | | 0 | | 20 | | 30 | | 120 | | 120 | | 49,996 | | 100 | |  |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 500 | | 0 | | 0 | |  |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | | 20 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 10 | | 10 | | 20 | | 20 | | 0 | | 20 | | 20 | | 14,576 | | 100 | |  |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | | 0 | | 6 | | 6 | | 0 | | 6 | | 6 | | 48,102 | | 100 | |  |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 8 | | 5,710 | | 100 | |  |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | | 4 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | | 0,510 | | 100 | |  |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р. | | 320,0 | | 50 | | 52 | | 60 | | 0 | 100 | | 0 | | 100 | | 320 | | 10 | | 520 | | 320,0 | | 736,887 | | 230 | |  |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | | 4442,196 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4442,196 | | 4442,196 | | 100 | |  |
| 12.Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | | 10 | | 10 | | 0 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 0 | | 10 | | 0 | | 10 | | 10 | | 0 | | 100 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ООО «УК ЖЭУ №2»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателей | | | Ед.измер. | | Всего на 2013год план | | На 01.06.2013 | | | | На 01.07.2013 | | | | | На 01.08.2013 | | | | На 01.09.2013 | | | | На 01.10.2013 | | | |  | | |
| план | | факт | | план | | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | |  |  | |
| 1. Всего домов | | | ед. | | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | | | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | |  | |  | |  |  | |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных, ТЭЦ | | | ед. | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |  | |  | |  |  | |
| 3. Промыто систем отопления | | | ед. | | 72 | | 39 | | 22 | | 60 | | | 65 | | 69 | | 72 | | 72 | | 72 | |  | |  | |  |  | |
| 4. Ремонт кровли | | | дом/кв.м | | 20/ 1600 | | 12 /600 | | 12/649 | | 20/110 | | | 26/1481 | | 24/1200 | | 31/1841 | | 26/1300 | | 28/1911 | |  | |  | |  |  | |
| 5. Ремонт межпанельных швов | | | дом/п.м | | 2/300 | | 2 /300 | | 1/702,20 | | 4/600 | | | 4/1038 | | 5/800 | | 5/1085 | | 5/800 | | 5/1085 | |  | |  | |  |  | |
| 6. Ремонт систем отопления | | | дом/п.м | | 18/150 | | 8 /31,5 | | 4/34 | | 9/90 | | | 5/44 | | 10/100 | | 8/72 | | 12/120 | | 11/102 | |  | |  | |  |  | |
| 7. Ремонт систем водопровода | | | дом/п.м | | 14/160 | | 4/22,9 | | 4/23 | | 6/50 | | | 7/57 | | 9/60 | | 8/61 | | 10/80 | | 9/74 | |  | |  | |  |  | |
| 8. Ремонт систем канализации | | | дом/п.м | | 17/100 | | 7/36 | | 7/39 | | 9/52 | | | 12/64 | | 12/87 | | 14/94 | | 10/100 | | 16/109 | |  | |  | |  |  | |
| 9. Ремонт окон, дверей | | | дом/кв.м | | 20/ 160 | | 4/ 24 | | 4/24 | | 6/62 | | | 4/24 | | 15/40 | | 5/49 | | 16/50 | | 6/64 | |  | |  | |  |  | |
| 10.Затраты на текущий ремонт | | | тыс.руб. | | 25250 | | 10500 | | 10521 | | 11680 | | | 11721 | | 16180 | | 15851 | | 18980 | | 19722 | |  | |  | |  |  | |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | | | тыс.руб. | | - | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | | | ед. | | 73 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 72 | | 72 | |  | |  | |  |  | |

Директор ООО «ДОУК» А.А. Лагно

Исп. Непомнящих А.Л.

Тел. 47-125