## Лист1
План мероприятий ООО ДОУК" проведения ремонтных работ по подготовке к зиме 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | Ответственный руководитель
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
ООО УК "ЖЭУ-1 »
1 | Жилфонд | Промывка систем отопления | 78 ед. | 24 |  | Июнь-август | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
|  | Ремонт кровли | 300 м2 | 105 |  | Май-октябрь
|  | Ремонт межпанельных швов | 250 | 66 |  | Сентябрь
|  | Утепление трубопроводов | 10 домов | 42 |  | Май-октябрь
|  | Ремонт малых архитектурных форм | 12 домов | 8 |  | Май-октябрь
|  | Установка баков под мусор | 10 шт. | 60 |  | Май-сентябрь
|  | Эл. технические работы | 10 домов | 50 |  | Май-октябрь
2 | ул. Октябрьская, 15 ул.Барнаульская,4 | Ремонт подъездов | 6 шт | 82 |  | Май-октябрь | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
3 | ул. Октябрьская,25,21, 22 П/с №11 | Ремонт входов в подвал | 20 м2 | 42 |  | Май-октябрь | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
4 | Жилфонд | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентелей | 35 п.м. | 40 |  | Май-октябрь | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
5 | ул. Партизанская, 8 Крылова,3 | Ремонт системы водопровода | 25 п.м. | 30 |  | Май-сентябрь | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
6 | Жилфонд | Ремонт системы канализации | 20 п.м. | 19 |  | Май-октябрь | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
7 | 22п/с 2,12,13 | Установка регулирующей арматуры системы отопления | 12шт. | 20 |  | Июнь-август | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
8 | 22 П/с №11 | Ремонт отмостки | 140м2 | 172 |  | август | Чемисова Л.В. Бирюкова Н.П.
|  | ИТОГО: |  | 760
Директор А.А. Лагно