## Лист1
План мероприятий ООО ДОУК" проведения ремонтных работ по подготовке к зиме 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | Ответственный руководитель
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Жил. фонд | Промывка систем отопления | 16 ед. | 3 |  | Июнь-август | А.А. Лагно
2 | ул.Юбилейная,11 | Ремонт кровли | 180 м2 | 301.661 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
| ул.Юбилейная,15 |  | 350 м2 | 470.522
3 | ул. Депутатская, 10 ул. Энгельса,8 | Ремонт подъездов | 4 шт | 202.743 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
|  |  | 3 шт. | 152.057
4 | ул. Юбилейная, 15,11 | Ремонт межпанельных швов | 300 п.м. | 50 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
5 | ул. Юбилейная, 11,13 | Ремонт цоколей | 230 м2 | 91 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
6 | ул. Юбилейная, 15,11 ул. Энгельса, 8 Депутатская, 4 | Ремонт отмостки | 250 п.м. | 100 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
7 | ул. Юбилейная 11,9,13 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентелей | 17 шт | 3 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
8 | ул. Юбилейная, 11,9 ул.Депутатская, 10 | Ремонт системы канализации | 18 п.м. | 10 |  | Май-октябрь | А.А. Лагно
9 | ул. Юбилейная 13,3 | Утепление трубопроводов | 60 м2 | 15 |  | Сентябрь | А.А. Лагно
10 | ул. Юбилейная, 5 | Эл. технические работы |  | 11 |  | Май-сентябрь | А.А. Лагно
11 | ул. Юбилейная, 11,9,13 | Ремонт системы ГВС и ХВС | 50 шт | 5 |  | Май-сентябрь | А.А. Лагно
|  | ИТОГО: |  | 1414.983
Директор А.А. Лагно