## Лист1
План мероприятий ООО ДОУК" проведения ремонтных работ по подготовке к зиме 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты | Срок исполнения | Ответственный руководитель
ООО «Тепловые сети»
1 | Жилфонд | Промывка систем отопления | 9домов | 3 | Июнь-август | Силин В.А.
2 | ул. 8 микрорайон 28,31,32 ул. Анатолия, 39 | Ремонт кровли | 200 м2 | 171 | август-октябрь | Бабич М.А.
3 | ул. 8 микроарйон, 26,28,32 | Ремонт межпанельных швов | 100 п.м. | 25 | Июль-август | Бабич М.А.
4 | ул. Анатолия, 39 | Ремонт фановых труб на кровли | 16 м.п. | 40 | Май-сентябрь | Силин В.А.
5 | ул. Деповская, 1 | Замена дверей | 1 шт | 7 | Август | Бабич М.А.
6 | ул. 8 микрорайон, 28,32, ул. Анатолия, 39 | Ремонт люков на крыше | 8шт | 22 | Май-октябрь | Силин В.А.
7 | ул. 8 микрорайон 6,28. | Ремонт системы канализации | 50 п.м. | 20 | Июнь-август | Силин В.А.
8 | ул. 8 микрорайон, 32,6 ул. Космонавтов, 22 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентелей | 50 м.п. | 30 | Июнь-август | Силин В.А.
9 | ул. 8 микрорайон 6,32, ул. Анатолия, 39 | Ремонт системы ХВС с заменой вентелей | 100 п.м. | 67 | Июнь-август | Силин В.А.
10 | ул. 8 микрорайон, 26 | Утепление трубопроводов | 25 п.м. | 19 | Июнь-август | Силин В.А.
11 | Жил. фонд | эл. технические работы |  | 30 | Май-август | Попов Д.В.
12 | Жил. фонд | Окраска и ремонт малых форм | 10 шт. | 6 | Май | Бабич М.А.
13 | ул. 8 микрорайон, 6,28,32 | Замена мусорных баков | 6 шт | 60 | Май | Бабич М.А.
|  | ИТОГО: |  | 500
Директор А.А. Лагно