## Лист1
План мероприятий ООО ДОУК" проведения ремонтных работ по подготовке к зиме 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | Ответственный руководитель
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
ООО «УК ЖЭУ-2 »
1 | ул.Красногвардейска 8,ул.Парковая 11,ул.Гагарина 20-22-24,ул.Анатолия 35 | Ремонт мягкой кровли по заявлениям | 2000 кв.м. | 700 |  | Май-август | мастер уч-ка
2 | Ул.Гагарина 19-23,25,27А,29,ул.40 лет ВЛКСМ 3 | Ремонт шиферной кровли по заявлениям | 400 м2 | 200 |  | апрель-май | мастер уч-ка
3 | Ул.Красногвардейская 17-,18,19 | Ремонт межпан.швов | 250 п.м. | 150 |  | Май-август | мастер уч-ка
4 | Жилой фонд | Промывка и опресовка системы отопления | 71 дом | 500 |  | Май-август | мастер уч-ка
5 | Ул.Гагарина 19 А,ул.Парковая 7 | Частичный ремонт трубопроводов отопления | 170 п.м. | 130 |  | Май-август | мастер уч-ка
6 | Ул.Космонавтов 7,ул.Гагарина 19А | Частичный ремонт системы водоснабжения | 160 п.м. | 130 |  | Май-август | мастер уч-ка
7 | Ул.Гагарина 24,20,ул.Красногвардейская 18 | Частичный ремонт системы канализации | 80 п.м. | 100 |  | Май-август | мастер уч-ка
8 | Жилой фонд | Ремонт дверных и оконных заполнений | 90 п.м. | 100 |  | Май-сентябрь | мастер уч-ка
9 | Ул.Парковая 9,ул.Гагарина 27А,ул.Космонавтов9,ул.Гагарина 23,25 | Замена отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 500 шт. | 600 |  | Май-август | мастер уч-ка
|  | ИТОГО |  | 2610 | 0
Директор А.А. Лагно