## Лист3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
исх. №
от "28" января 2013г.
План мероприятий текущего ремонта на 2013-2014 гг.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | % | Срок исполнения
|  |  |  | Текущий ремонт | факт | выполн.
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 24 |  |  | июнь-август
2 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт кровли | 600 кв.м. | 220 |  |  | май-октябрь
3 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт межпанельных швов | 480 п.м. | 96 |  |  | май-октябрь
4 | ул. Октябрьская 13,31, Партизанская 10а, Репина 9. | Ремонт подъездов | 13 шт | 80 |  |  | май-октябрь
5 | 22 Партсъезда 11, Партизанская 5 | Ремонт вхдов в подвал | 18 м2 | 20 |  |  | май-октябрь
6 | ул. Барнаульская 2, Партизанская 3; Октябрьская 25,3 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 31п.м. | 35 |  |  | май-октябрь
7 | ул. Барнаульская 2, Партизанская 3,9; Октябрьская 25,3 | Ремонт системы водопровода | 95 п.м. | 30 |  |  | май-октябрь
8 | ул.Ударника 23, Октябрьская 35, Барнаульская 5 | Ремонт системы канализации | 50 п.м. | 40 |  |  | май-октябрь
9 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов | 30 домов | 32 |  |  | май-октябрь
10 | Октябрьская,31 | Ремонт отмостки
11 | Жил.фонд | Ремонт малых архитектурных форм | 27 домов | 22 |  |  | июнь
12 | Жил.фонд | Эл.технические работы | 16 домов | 82 |  |  | 1-4 кв.
| Итого: |  |  | 681
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 6,28,31, Анатолия,39,9;Космонавтов,22 | Ремонт кровли | 200кв.м | 300 |  |  | август-октябрь
2 | 8 м-он 26,28,32 | Ремонт межпанельных швов | 212 м/п | 32 |  |  | август-октябрь
3 | Анатолия 39 | Ремонт фановых труб на кровли | 16 м. | 14 |  |  | май
4 | Деповская1, | Замена дверей | 1шт. | 7 |  |  | август
5 | 8 м-он 28,32. | Ремонт люков на крыше | 12 шт. | 25 |  |  | май-октябрь
6 | 8 м-он 6,21,26,27,28,31,32,Анатолия,39,Космонавтов 22 | Ремонт системы канализации | 70 п.м. | 26 |  |  | июнь-август
7 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 11 ед. | 3 |  |  | июнь-август
8 | Анатолия 39, Космонавтов 22, 8 м-он 32,6 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 1)вент.10шт.д15, 2) вент. д25-2шт.д15-81шт | 35 |  |  | июнь-август
9 | 8 м-он 6,32, Космонавтов,22 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей | 5 п.м. | 22 |  |  | июнь-август
10 | 8 м-он 26, | Утепление трубопроводов | 4 дома/250м.п. вып.1дом/45м.п | 19 |  |  | июнь-август
11 | 8 м-он 26,28,31. | Эл.технические работы | 3 дома | 21 |  |  | май-август
12 | Анатолия 39, | Ремонт системы ГВС и холодного водоснабжения | 110 | 171.843
13 | 8 м-он 28 | Огораживание детской площадки | 130 м.п | 156 |  |  | май
14 | 8 м-он 6,28,32, | Замена мусорных баков | 4 шт. | 40 |  |  | март
15 | Жил.фонд | Окраска и ремонт малых форм | 11 шт. | 30 |  |  | июнь
16 | 8 м-он 28 | Ремонт подъездов | 6 шт. | 391.055 |  |  | июнь
| Итого: |  |  | 831.843
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Юбилейная 15,11,5,9,13,3; | Ремонт кровли | 650 | 220 |  |  | июнь-август
| Депутатская 20; Юбилейная 15,5,9; Энгельса 2,4,8 | Ремонт подъездов | 23 | 310 |  |  | май-октябрь
2 | Юбилейная 15,11, | Ремонт межпанельных швов | 365 | 55 |  |  | май-октябрь
3 | Депутатская 2,4,20,10 Юбилейная 15,11,5,9,13,3; энгельса 2,4,6 | Ремонт цоколей | 120 | 15 |  |  | август-октябрь
4 | Юбилейная 15,11,9,13, Энгельса 8 | Ремонт отмостки | 260 | 70 |  |  | май-октябрь
8 | Юбилейная 15,11,9,13 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | d=20-24 шт | 3 |  |  | май-сентябрь
9 | Юбилейная 11,9,3 | Ремонт системы канализации | d=100- 15м, d=100- 12м, d=50- 1 шт, d=25-1 шт | 15 |  |  | май-сентябрь
10 | Юбилейная 15,5,13,3; | Утепление трубопроводов | 165 м2 | 6 |  |  | май-сентябрь
11 | Юбилейная 5 | Эл.технические работы |  | 11 |  |  | май-сентябрь
12 | Юбилейная 11,9,13,3 | Ремонт системы ГВС и холодного водоснабжения | d=25-37шт, d=20-12шт, d=50-1шт | 5 |  |  | май-сентябрь
13 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 15 ед. | 3 |  |  | июнь-август
| Итого: |  |  | 713
| Директор |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25