## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
План мероприятий по подготовке к зиме на 2012-2013 гг.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения
|  |  |  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт
|  |  |  | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 110 ед. | 22 |  | июнь-август | ч
2 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт кровли | 550 кв.м. | 170 |  | май-октябрь
3 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт межпанельных швов | 400 п.м. | 60 |  | май-октябрь
4 | ул. Октябрьская 9, Партизанская 5. | Ремонт входов в подвал | 26 кв.м | 20 |  | май-октябрь
5 | ул.Молодежная 22, Зеленая 2а. | Ремонт и установка козырьков | 4 шт. | 48 |  | май-октябрь
6 | ул. 22Партсъезда 9, Крылова8, Партизанская 3,5; Октябрьская 27. | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 28 п.м. | 32 |  | май-октябрь
7 | ул., 22Партсъезда9, В/стр 36 | Ремонт системы водопровода | 90 п.м. | 30 |  | май-октябрь
8 | ул.Ударника 23, Октябрьская 3, Дорожник 7а. | Ремонт системы канализации | 60 п.м. | 45 |  | май-октябрь
9 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов | 110 домов | 30 |  | май-октябрь
10 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей | 234 кв.м. | 259 |  | май-октябрь
11 | Жил.фонд | Эл.технические работы |  | 75 |  | 1-4 кв.
| Итого: |  |  | 791
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 28,31,32 Анатолия,39,Космонавтов,22 | Ремонт кровли | 150кв.м | 70 |  | август-октябрь
2 | 8 м-он 6,28,31,32 | Ремонт межпанельных швов | 100 кв.м. | 12 |  | август-октябрь
3 | 8 м-он 6,31,Анатолия,39 | Ремонт цоколей | 200 кв.м. | 65 |  | август-октябрь
4 | 8 м-он 6,28,31,Анатолия,39,Деповская,1,Космонавтов,22 | Ремонт отмостки | 320 кв.м. | 82 |  | август-октябрь
5 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей | 120 кв.м. | 130 |  | август-октябрь
6 | 8 м-он 28,32 | Ремонт люков на крыше | 12 шт. | 12 |  | май-октябрь
7 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 11 ед. | 2.5 |  | июнь-август
8 | Жил.фонд | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 12п.м. | 35 |  | июнь-август
9 | 8 м-он 6,32, Космонавтов,22 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей | 5 п.м. | 22 |  | июнь-август
10 | 8 м-он 6,31,Анатолия,39 | Ремонт системы канализации | 70 п.м. | 26 |  | июнь-август
11 | 8 м-он 31, Космонавтов,22 | Утепление трубопроводов | 4 дома /250 м.п. | 19 |  | июнь-август
12 | 8 м-он 26,28,31. | Эл.технические работы | 3 дома | 21 |  | май-август
| Итого: |  |  | 496.5
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 15 ед. | 3 |  | июнь-август
2 | ул. Депутатская №2,10,20, Юбилейная 3,9,11 | Ремонт кровли | 945 кв.м. | 292 |  | май-октябрь
3 | жил.фонд по заявкам | Ремонт межпанельных швов | 400 | 85 |  | август-октябрь
4 | ул. Депутатская № 2,10 | Ремонт вент. шахт | 14 шт. | 19 |  | май-октябрь
5 | ул. Депутатская № 4, Энгельса, 8 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 51 |  | 1-4 кв.
6 | ул. Юбилейная 9, | Ремонт отмостки | 120,0п.м. | 55 |  | июль
7 | ул. Энгельса, 8 | Ремонт цоколей | 50 м.п | 28 |  | май-октябрь
8 | ул. Юбилейная 3,9,15,Депутатская №20, | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | задв.1шт. вент.28шт 15м.п | 19 |  | май-сентябрь
9 | ул. Юбилейная 3,9,11,13,15, | Ремонт системы водопровода | задв.1шт. вент.18шт | 14 |  | май-сентябрь
10 | ул. Юбилейная 3,5,9, Депутатская №20, | Утепление трубопроводов | 290м.п. | 60 |  | май-сентябрь
| Итого: |  |  | 626
| Всего: |  |  | 1913.5
| Директор |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25