## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
План мероприятий по подготовке к зиме на 2011-2012 гг.
№ | Наименование объекта | Перечень работ |  | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения
[5 empty] | Текущий ремонт | Капитальный ремонт
[5 empty] | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 110 ед. | 22 |  | июнь-август
2 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт кровли |  | 550 кв.м. | 170 |  | май-октябрь
3 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт межпанельных швов |  | 500 п.м. | 60 |  | май-октябрь
4 | ул. Октябрьская 1,3,9,13,15,17 | Ремонт цоколей |  | 480кв.м. | 240 |  | май-октябрь
5 | Жил.фонд | Заделка кирпичем подвалных окон |  | 80 домов | 80 |  | май-октябрь
6 | ул. Октябрьская 9, 22Парт/съезда 1, Партизанская 5. | Ремонт входов в подвал |  | 36 кв.м | 40 |  | май-октябрь
7 | ул.22Парт/съезда 10, Дорожная 14,18, Молодежная 22, Зеленая 2а, Октябрьская 7. | Ремонт и установка козырьков |  | 14 шт. | 112 |  | май-октябрь
8 | ул. 22Партсъезда 9, Крылова3, Военстроя 82, Партизанская 1,3,5; Барнаульская ,3,5; Октябрьская 27. | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей |  | 45 п.м. | 90 |  | май-октябрь
9 | ул.Ударника19, 22Партсъезда9, Крылова3, В/стр 36 | Ремонт системы водопровода |  | 90 п.м. | 30 |  | май-октябрь
10 | ул. Партизанская 18,Ударника 23, Октябрьская 3, Дорожник 7а. | Ремонт системы канализации |  | 60 п.м. | 45 |  | май-октябрь
11 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов |  | 110 домов | 30 |  | май-октябрь
12 | ул. Вокзальная,75а | Изготовление дерев. туалета с устр. выгреб.ямы |  | 1 дом | 12 |  | июнь
13 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей |  | 234 кв.м. | 259 |  | май-октябрь
14 | ул. Присягино 1,2,3; | Ремонт подъездов |  | 9 п-ов | 90 |  | 1-4 кв.
15 | Жил.фонд | Эл.технические работы |  |  | 70 |  | 1-4 кв.
| Итого: |  |  |  | 1350
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 31 | Ремонт кровли |  | 250кв.м | 100 |  | август-октябрь
2 | 8 м-он 28,32 | Ремонт межпанельных швов |  | 100 кв.м. | 12 |  | август-октябрь
3 | 8 м-он 6,31,Анатолия,39 | Ремонт цоколей |  | 200 кв.м. | 65 |  | август-октябрь
4 | 8 м-он 6,28,31,Анатолия,39 | Ремонт отмостки |  | 230 кв.м. | 56 |  | август-октябрь
5 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей |  | 120 кв.м. | 130 |  | август-октябрь
6 | 8 м-он 28,32 | Ремонт люков на крыше |  | 10 шт. | 10 |  | май-октябрь
7 | ул.Космонавтов,22 | Ремонт подъездов |  | 2 шт. | 14 |  | 1-4 кв.
8 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 11 ед. | 2.5 |  | июнь-август
9 | Жил.фонд | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей |  | 12п.м. | 35 |  | июнь-август
10 | 8 м-он 6,21,32, Космонавтов,22 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей |  | 5 п.м. | 22 |  | июнь-август
11 | 8 м-он 6,31,Анатолия,39 | Ремонт системы канализации |  | 70 п.м. | 26 |  | июнь-август
12 | 8 м-он 31, Космонавтов,22 | Утепление трубопроводов |  | 4 дома /250 м.п. | 19 |  | июнь-август
| Итого: |  |  |  | 491.5
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 15 ед. | 3 |  | июнь-август
2 | ул. Депутатская №2,10,20, Юбилейная 3,9,11 | Ремонт кровли |  | 945 кв.м. | 292 |  | май-октябрь
3 | ул. Депутатская №2, Энгельса, 2,4,6, Юбилейная 3,5,9,11,13,15; | Ремонт межпанельных швов |  | 2878 п.м. | 131.7 |  | август-октябрь
4 | ул. Депутатская № 2,10 | Ремонт вент. шахт |  | 14 шт. | 19 |  | май-октябрь
5 | ул. Депутатская № 4,Юбилейная9, | Ремонт подъездов |  | 2 шт. | 51 |  | 1-4 кв.
6 | ул. Энгельса, 8, Юбилейная 3,9,11,13,15, Депутатская 20, | Ремонт отмостки |  | 150,0п.м. | 55 |  | май-октябрь
7 | ул. Энгельса, 8 | Ремонт цоколей |  | 50 м.п | 28 |  | май-октябрь
8 | ул. Юбилейная 3,9,11,13,15, | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей |  | задв.7шт. вент.146шт 15м.п | 95 |  | май-сентябрь
9 | ул. Юбилейная 3,9,11,13,15, | Ремонт системы водопровода |  | задв.8шт. вент.124шт | 63 |  | май-сентябрь
10 | ул. Юбилейная 3,9. | Утепление трубопроводов |  | 2 дома | 2.8 |  | май-сентябрь
| Итого: |  |  |  | 740.5
| Всего: |  |  |  | 2582
| Директор |  |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к зиме на 2011-2012 гг. на 28.06.11г.
№ | Наименование объекта | Перечень работ |  | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения
[5 empty] | Текущий ремонт | Капитальный ремонт
[5 empty] | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 52 ед. | 10.4 |  | июнь-август
2 | Жил.фонд по заявлениям жильцов | Ремонт кровли |  | 100 кв.м. | 32.2 |  | май-октябрь
4 | ул. Октябрьская 9 | Ремонт цоколей |  | 20кв.м. | 40 |  | май-октябрь
5 | Жил.фонд | Заделка кирпичем подвалных окон |  | 5 домов | 5 |  | май-октябрь
6 | Партизанская 5. | Ремонт входов в подвал |  | 10 кв.м | 9 |  | май-октябрь
8 | ул. 22Партсъезда 9, Крылова3, Военстроя 82, | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей |  | 30 п.м. | 60 |  | июнь 70%
9 | ул.Ударника19, 22Партсъезда9, Крылова3, В/стр 36 | Ремонт системы водопровода |  | 90 п.м. | 30 |  | июнь 100%
10 | ул. Партизанская 18,Ударника 23, | Ремонт системы канализации |  | 45п.м. | 45 |  | май-октябрь
11 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов |  | 50 домов | 14 |  | май-октябрь
13 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей |  | 100 кв.м. 21,56 м2 | 56 |  | май-октябрь
14 | ул. Присягино 1,2,3; | Ремонт подъездов |  | 9 п-ов | 90 |  | 100% июнь
15 | Жил.фонд | Эл.технические работы |  |  | 50 |  | 1-4 кв.
| Итого: |  |  |  | 441.6
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 31 | Ремонт кровли |  | 70 кв.м | 28 |  | июнь
5 | 8 м-он 31 | Ремонт окон |  | 3 кв.м. | 1 |  | июнь
8 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 11 ед. | 2.5 |  | 100% июнь
9 | Жил.фонд | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей |  | 12п.м. | 35 |  | 100% июнь
10 | Космонавтов,22 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей |  | 2 п.м. | 7 |  | июнь 30%
11 | Анатолия,39 | Ремонт системы канализации |  | 5 п.м. | 2 |  | июнь 30%
| Итого: |  |  |  | 75.5
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления |  | 15 ед. | 3 |  | июнь 100%
2 | ул. Депутатская № 2, Юбилейная 13 | Ремонт кровли |  | 120 кв.м. | 31 |  | июнь 13%
7 | ул. Энгельса, 8 | Ремонт цоколей |  | 50 м.п | 28 |  | июнь 100%
8 | ул. Юбилейная 3,9,11,13,15, | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей |  | задв.7шт. вент.146шт 15м.п | 95 |  | май-сентябрь
9 | ул. Юбилейная 3,15, | Ремонт системы водопровода, канализации |  | задв.8шт. вент.124шт | 63 |  | май-сентябрь
| ул. Юбилейная 15, Депутатская 20 | Ремонт дверей |  | 12,0 м2 | 6 |  | июнь
| Итого: |  |  |  | 226
| Всего: |  |  |  | 743.1
| Директор |  |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к зиме на 2011-2012 гг. на 01.09.11г.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | План | Факт | Планируемые затраты |  | Срок исполнения
[5 empty] | Текущий ремонт | Капитальный ремонт
[5 empty] | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 112 ед. | 112 ед. | 23 |  | июнь-август
2 | Сделано:ул. Октябрьская,35. Дорожник 5,7, Партизанская 18. Остат.: ул. Ударника,28, Присягоно 1,2,3, Октябрьская,31, Партизанская 3,5 по заявлен. жильцовОктяб.27, Дорожн.2,7 | Ремонт мягкой кровли | 1100 кв.м. | 500 м2 | 87 |  | май-октябрь
3 | Сделано: ремонт шиферной кровли:-30м2. ул. Плодопитомник 6,8, ул. Ударника,27, 22 Партсъезда,10.Октб.13,17,19 по заявлен. жильцов | ремонт шиферной кровли | 30м2 | 50м2 | 52 |  | май-октябрь
4 | ул. Октябрьская 9 | Ремонт цоколей | 20кв.м. | вып.100% | 40 |  | май-октябрь
5 | Жил.фонд | Заделка кирпичем подвалных окон | 5 домов | вып.100% | 5 |  | май-октябрь
6 | Партизанская 5 | Ремонт входов в подвал | 10 кв.м | вып.100% | 9 |  | май-октябрь
8 | ул. 22Партсъезда 9, Крылова3, Военстроя 82 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 30 п.м. | вып.70% | 60 |  | июнь
9 | ул.Ударника19, 22Партсъезда9, Крылова3, В/стр 36 | Ремонт системы водопровода | 90 п.м. | вып.100% | 30 |  | июнь
10 | ул. Партизанская 18,Ударника 23 | Ремонт системы канализации | 45п.м. | вып.100% | 45 |  | май-октябрь
11 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов | 50 домов | вып.70% | 14 |  | май-октябрь
13 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей | 100 кв.м. 21,56 м2 | вып.40% | 56 |  | май-октябрь
14 | ул. Присягино 1,2,3; Октябрьская,27 | Ремонт подъездов | 9 п-ов,2п-да | вып.100% | 130 |  | июнь
15 | Жил.фонд | Эл.технические работы |  | вып.80% | 50 |  | 1-4 кв.
| Итого: |  |  |  | 601
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 31,26,6,28,32 | Ремонт кровли | 79кв.м | вып.90% | 47 |  | июнь, июль
5 | 8 м-он 31,28 | Ремонт окон | 5 кв.м. | вып.50% | 2 |  | июнь
8 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 11 ед. | вып.100% | 2.5 |  | июнь
9 | Жил.фонд, 8 м-он 26 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей-3шт. | 12п.м. | вып.100% | 38 |  | июнь, июль
10 | Космонавтов,22 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей | 2 п.м. | вып.30% | 7 |  | июнь
11 | Анатолия,39 | Ремонт системы канализации | 5 п.м. | вып.30% | 2 |  | июнь
| Итого: |  |  |  | 98.5
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 15 ед. | вып.100% | 3 |  | июнь
2 | ул. Депутатская № 2, Юбилейная 13,3 | Ремонт кровли | 210 кв.м. | вып.43% | 62 |  | июнь
7 | ул. Энгельса, 8 | Ремонт цоколей | 50 м.п | вып.100% | 28 |  | июнь
8 | ул. Юбилейная 3,5,9,11,13,15 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | задв.7шт. вент.146шт 15м.п | вып.100% | 100 |  | май-сентябрь
9 | ул. Юбилейная 3,15 | Ремонт системы водопровода, канализации | задв.8шт. вент.124шт | вып.100% | 63 |  | май-сентябрь
| ул. Юбилейная 9 | Ремонт подъездов | 4 шт. | вып.75% | 42
| Депутатская,2 Юбилейная 3 | Ремонт межпанельных швов | 27м.п,4м.п | вып.30% | 4
| ул. Юбилейная 3,11,15, Депутатская 10,20 | Ремонт дверей | 12,0 м2 | вып.60% | 10 |  | июнь
| Депутатская,2 ,4 | Ремонт малых форм | 2 шт. |  | 2
| Итого: |  |  |  | 314
| Всего: |  |  |  | 1013.5
| Директор |  |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к зиме на 2011-2012 гг. на 01.10.11г.
№ | Наименование объекта | Перечень работ | План | Факт | Планируемые затраты |  | Срок исполнения
[5 empty] | Текущий ремонт | Капитальный ремонт
[5 empty] | т.р. | т.р.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
ООО «УК «ЖЭУ-1»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 112 ед. | 112 ед. | 23 |  | июнь-август
2 | Сделано:ул. Октябрьская,35, Дорожник 5,7, Партизанская 18,Октябрьская,21 Остат.: ул. Ударника,28, Присягоно 1,2,3, Октябрьская,31, Партизанская 3,5 по заявлен. жильцовОктяб.27, Дорожн.2,7, | Ремонт мягкой кровли | 1100 кв.м. | 600 м2 | 100 |  | май-октябрь
3 | Сделано: ремонт шиферной кровли:-30м2. ул. Плодопитомник 6,8, ул. Ударника,27, 22 Партсъезда,10.Октб.13,17,19Присягино 3 по заявлен. жильцов | ремонт шиферной кровли | 30м2 | 60м2 | 60 |  | май-октябрь
4 | ул. Октябрьская 9 | Ремонт цоколей | 20кв.м. | вып.100% | 40 |  | май-октябрь
5 | Жил.фонд | Заделка кирпичем подвалных окон | 5 домов | вып.100% | 5 |  | май-октябрь
6 | Партизанская 5. | Ремонт входов в подвал | 10 кв.м | вып.100% | 9 |  | май-октябрь
8 | ул. 22Партсъезда 9, Крылова3, Военстроя 82, | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | 30 п.м. | вып.70% | 60 |  | июнь
9 | ул.Ударника19, 22Партсъезда9, Крылова3, В/стр 36 | Ремонт системы водопровода | 90 п.м. | вып.100% | 30 |  | июнь
10 | ул. Партизанская 18,Ударника 23, | Ремонт системы канализации | 45п.м. | вып.100% | 45 |  | май-октябрь
11 | Жил.фонд | Утепление трубопроводов | 50 домов | вып.70% | 14 |  | май-октябрь
13 | Жил.фонд | Ремонт окон, дверей | 100 кв.м. 30 м2 | вып.60% | 76 |  | май-октябрь
14 | ул. Присягино 1,2,3; Октябрьская,27 | Ремонт подъездов | 9 п-ов,2п-да | вып.100% | 130 |  | июнь
15 | Жил.фонд | Эл.технические работы |  | вып.80% | 50 |  | 1-4 кв.
16 | Октябрьская,9 | ремонт отмостки |  | 84м2 | 30 |  | 3кв.
| Итого: |  |  |  | 672
ООО «Тепловые сети»
1 | 8 м-он 31,26,6,28,32, Космонавтов,22 | Ремонт кровли | 140кв.м | вып.100% | 62 |  | июнь, июль,сентябрь
2 | 8 м-он 31,28. Деповкая,1 | Ремонт окон | 10 кв.м. | вып.60% | 5 |  | июнь,сентябрь
3 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 11 ед. | вып.100% | 2.5 |  | июнь
4 | Жил.фонд, 8 м-он 26 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей-3шт. | 12п.м. | вып.100% | 38 |  | июнь, июль,август
5 | Космонавтов, 22; 8 м-он,28,32; Анатолия,39 | Ремонт системы водопровода с заменой вентилей | 23 п.м. | вып.60% | 18 |  | июнь
6 | Анатолия, 39;8 м-он,31 | Ремонт системы канализации | 25 п.м. | вып.30% | 7 |  | июнь
| Итого: |  |  |  | 132.5
ООО «Новогорское ЖКХ»
1 | Жил.фонд | Промывка систем отопления | 15 ед. | вып.100% | 3 |  | июнь
2 | ул. Депутатская № 2, Юбилейная 13,3 | Ремонт кровли | 210 кв.м. | вып.43% | 62 |  | июнь
3 | ул. Энгельса, 8 | Ремонт цоколей | 50 м.п | вып.100% | 28 |  | июнь
4 | ул. Юбилейная 3,5,9,11,13,15 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентилей | задв.7шт. вент.146шт 15м.п | вып.100% | 100 |  | май-сентябрь
5 | ул. Юбилейная 3,15 | Ремонт системы водопровода, канализации | задв.8шт. вент.124шт | вып.100% | 63 |  | май-сентябрь
6 | ул. Юбилейная 9 | Ремонт подъездов | 4 шт. | вып.75% | 42 |  | август
7 | Депутатская,2 Юбилейная 3,9 | Ремонт межпанельных швов | 27м.п,4м.п,15 | вып.40% | 21 |  | август
8 | ул. Юбилейная 3,11,15, Депутатская 10,20 | Ремонт дверей | 12,0 м2 | вып.60% | 10 |  | июнь
9 | Депутатская,2 ,4 | Ремонт малых форм | 2 шт. |  | 2 |  | июль
| Итого: |  |  |  | 331
| Всего: |  |  |  | 1135.5
| Директор |  |  | А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л. Тел. 47-1-25