## Лист1
План мероприятий ООО ДОУК" проведения работ на 15 сентября 2014г.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы (план) | Планируемые затраты |  | Фактические затраты по состоянию на 15.09.2014г.
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.) | объемы выполненных работ по факту | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
ООО « ЖЭУ-1 »
1 | ул.Партизанская №,5,12,14,10а, Ударника,28, Октябрьская,31 | Ремонт мягкой кровли | 250м2 | 250 | 0 | 1450м2 | 482 | 0
2 | ст.Присягино,3,Октябрьская,13 | Ремонт шиферной кровли | 50м2 | 67 | 0 | 10м2 | 15 | 0
3 | ул. Ударника,28, Октябрьская,35 | Ремонт межпан.швов | 370м.п. | 93 | 0 | 66м.п. | 16 | 0
4 | Жилфонд | Промывка и опресовка системы отопления | 32 ед. | 10 | 0 | 32 ед. | 10 | 0
5 | ул.Октябрьская,3 | Частичный ремонт трубопроводов отопления | 120м.п. | 160 | 0 | 120м.п. | 120 | 0
6 | ул. Партизанская, 3 | Частичный ремонт системы водоснабжения | 70м.п. | 100 | 0 | 70м.п. | 70 | 0
7 | ул.Октябрьская,3,9 | Частичный ремонт системы канализации | 40м.п. | 10 | 0 | 40м.п. | 10 | 0
8 | ул.Октябрьская,3,ст. Присягино,3 | Ремонт дверных и оконных заполнений | 4шт. | 20 | 0 | 1шт. | 7 | 0
9 | Жилфонд | Установка регулирующей арматуры системы отопления | 200шт. | 60 | 0 | 200шт. | 60 | 0
10 | ул.Октябрьская,13 | Ремонт крыши входа в подвал | 2шт. | 30 | 0 | 1шт. | 15 | 0
11 | ул. Партизанская, 10 | Ремонт крыши | 1400м2 | 523.132 | 0 | 1400 м.2 | 523.132 | 0
|  | ИТОГО: |  | 1323.132 | 0 |  | 1328.132 | 0
Директор А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л.
тел.47-1-25