## план на 2015 г.
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. 22 Партсъезда №5
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 8
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 10; 6: 5
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Теплоизоляционные работы | 3: м3; 4: 0.5; 6: 3
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол за 2014г
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 22 партсъезда | 5 | подрезка деревьев |  |  | 2014-09-08
|  |  | ремонт фасада | м2 | 600 | 2014-05-30
|  |  | покраска цоколя | м2 | 48 | 2014-05-30
|  |  | сброс снега с крыши | подъездов | 3 | 2014-03-03