## план на 2015 г.
План работ текущего ремонта ООО "УК ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. 22 Партсъезда №9
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза в год; 6: 16
5 | Ремонт отмостки | bar: 3
6 | Ремонт цоколя | bar: 3
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
3 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол за 2014г.
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 22 Партсъезда | 9 | замена трубы х/в в подвале 4 подъезд | м/п | 4 | 2014-05-31
|  |  | замена патронов | шт | 5 | 2014-09-25
|  |  | замена ламп | шт | 5 | 2014-09-25
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-09-08
|  |  | ремонт кровли 2 и 3 подъезд | м2 | 12 | 2014-08-25
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-08-25
|  |  | установка почтовых ящиков | шт | 6 | 2014-06-30
|  |  | кошение травы |  |  | 2014-06-30
|  |  | установка почтовых ящиков 4 подъезд | шт | 2 | 31.09.14
|  |  | замена запорной арматуры системы отопления | м/п | 20 | 2014-11-30
|  |  | замена запорной арматуры гвс, частичная замена труб | м/п | 82.3 | 2014-11-30
|  |  | замена запорной арматуры и трубопровода в подвальном помещении по холодному водоснабжению | м/п | 12.5 | 2014-11-30
|  |  | замена замка на подвальной двери | шт | 1 | 2014-11-30
|  |  | сброс снега с крыши | шт | 4 | 2014-02-28