## план на 2015 год
План работ текущего ремонта ООО " УК "ЖЭУ-1" на 2015 г.
ул. Барнаульская №3
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 2 раза, в год; 6: 16
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 15; 6: 7.5
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 квартал
4 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: с 1-4 квартал
5 | Ремонт входных дверей | 3: шт.; 4: 1; 6: 10
6 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 3; 6: 6
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Барнаульская | 3 | электротехнические работы |  |  | 2014-01-31
|  |  | замена ламп | шт | 45 | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 15 | 2014-03-31
|  |  | замена ламп | шт | 19 | 2014-08-31
|  |  | замена выключателя | шт | 1 | 2014-08-31
|  |  | текущий ремонт канализационного стояка правое крыло ( с подвала + 4 этаж) | м/п | 16 | 2014-07-30
|  |  | текущий ремонт стояка хвс с подвала и по этажам | м/п | 15 | 2014-07-30
|  |  | текущий ремонт стояка гвс с подвала и по этажам | м/п | 15 | 2014-07-30
|  |  | электротехнические работы |  |  | 2014-09-17
|  |  | ремонт канализационного стояка, восстановление гидроизоляции в душевой | м/п | 7 | 2014-07-30
|  |  | ремонт хвс | м/п | 4 | 2014-07-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 10 | 2014-11-18
|  |  | замена эл. ламп | шт | 4 | 2014-11-14
|  |  | замена эл. ламп | шт | 6 | 2014-11-04
|  |  | замена эл. ламп | шт | 16 | 2014-10-22
|  |  | ремонт цементного стяжки под мягкую кровлю | м2 | 1020 | 2014-09-29
|  |  | огрунтовка основания битумом | м2 | 1020 | 2014-09-29
|  |  | устройство мягкой кровли из битума | м2 | 1020 | 2014-09-29
|  |  | запуск системы отопления стояк кв.78 | шт | 1 | 2014-09-29
|  |  | замена эл. ламп | шт | 10 | 2014-12-01